## 요구사항추적표
시스템 | 구분 | 업무그룹 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 업무 담당자 | 상태 | 최초요청일자 | 최종수정일자 | 비고
1인가구 추천 시스템 | 기능적 요구사항 | 문서작성 | PPF-001 | 기획안 작성 | 이찬웅 | 최초/완료 | 2025-06-25 | 2026-06-26 | -
|  | 데이터 처리 | PPF-002 | 데이터 수집 | 강민혁, 조선영, 김채린, 이찬웅 | 최초/완료 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | -
|  | 데이터 처리 | PPF-003 | 데이터 정제 | 강민혁, 조선영, 김채린, 이찬웅 | 최초/완료 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 컬럼명 단일화
|  | Pipeline | PPF-004 | 정제 파이프라인 구축 | 강민혁 | 최초/완료 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | -
|  | Back | PPF-005 | DB 설계 | 강민혁, 김채린 | 최초/완료 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | PK, FK 구분
|  | 통계 | PPF-006 | 지표 정규화 | 강민혁, 조선영, 김채린 | 최초/완료 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | -
|  | 데이터 처리 | PPF-007 | 계산 로직 설계 | 강민혁, 조선영, 김채린 | 최초/완료 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 가중치 부여
|  | Front | PPF-008 | 동별 추천 점수 지도 시각화 | 강민혁, 김채린 | 최초/완료 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 카테고리 별 점수 부여
|  | Front | PPF-009 | Streamlit UI 구성 | 강민혁 | 최초/완료 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 히트맵 제공
| 비기능적 요구사항 | 문서작성 | PPN-001 | 요구사항 정의서 작성 | 이찬웅 | 최초/완료 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | -
|  | 문서작성 | PPN-002 | WBS 작성 | 조선영 | 최초/완료 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | -
|  | 시스템 설계 | PPN-003 | 데이터 플로우 설계 | 이찬웅 | 최초/완료 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 흐름도 기반 구조 정리
|  | 정확성 | PPN-004 | 데이터 출처 명시 및 최신화 | 강민혁 | 최초/완료 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 공공데이터 기반
|  | 응답성 | PPN-005 | 사용자 요청 UI 반응력 활성화 | 강민혁 | 최초/완료 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Streamlit 동적 필터
|  | 사용성 | PPN-006 | 행정동 지도 클릭 시 상세 정보 제공 | 강민혁 | 최초/완료 | 2025-06-29 | 2025-07-02 | 지표 점수 breakdown
|  | 확장성 | PPN-007 | 코드 수정 간략화 | 강민혁, 조선영, 김채린, 이찬웅 | 최초/완료 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | pandas 처리 유연화
|  | 신뢰성 | PPN-008 | 예외 상황 처리 로직 구현 | 김채린 | 최초/완료 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Null 처리 포함
|  | 접근성 | PPN-009 | 비개발자의 UI 인프라별 점수확인 | 강민혁 | 최초/완료 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 시각적 명확성 고려
|  | 발표 | PPN-010 | PPT 제작 | 강민혁, 조선영, 김채린, 이찬웅 | 최초/완료 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | -