## Sheet1
구분 |  | 업무 항목 | 세부 업무 항목 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진척률 (%) | 6월 | [5 empty] | 7월
[8 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
기획 | 기획안 및 문서 작성 | 아이디어 회의 |  | 김채린, 이찬웅, 강민혁, 조선영 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 100% | bar: 6월 25
|  | WBS 작성 |  | 조선영 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 100% | bar: 6월 26 to 6월 27
|  | 시스템 아키텍쳐 설계 |  | 강민혁 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 100% | bar: 6월 26 to 6월 27
|  | 플로우 차트 작성 |  | 이찬웅 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 100% | bar: 7월 1 to 7월 2
|  | 요구사항정의서 작성 |  | 이찬웅 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 100% | bar: 6월 26 to 6월 27
|  | 기획안 작성 |  | 김채린 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 100% | bar: 6월 26 to 7월 2
개발 | 데이터 수집 및 정제 | 데이터 수집 | 공공 데이터 수집 | 김채린, 이찬웅, 강민혁, 조선영 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | bar: 6월 26
|  | 데이터 항목 정의 | 데이터별 매핑 기준 정의 카테고리별 API 및 CSV 정의 | 김채린, 이찬웅, 강민혁, 조선영 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | bar: 6월 26
|  | 데이터 정제 | 계산 단위 맞추기 | 김채린, 이찬웅, 강민혁, 조선영 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 100% | bar: 6월 27 to 6월 30
| (통계) 계산 로직 | 범죄율 계산 로직 설계 | 서울시 5대 범죄 기준 계산 로직 설계 | 조선영 | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 100% | bar: 6월 29 to 7월 1
|  | 편의 시설 계산 로직 설계 | 학교, 병원, 대형 마트, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰, 시장, 카페, 편의점, 약국, 자치회관, 은행 변수별 계산 로직 설계 전체 변수 계산 로직 설계 | 이찬웅 | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 100% | bar: 6월 29 to 7월 1
|  | 금융 시설 계산 로직 설계 | 계산 로직 설계 |  | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 0%
|  | 교통 관련 시설 계산 로직 설계 | 버스정류장, 지하철 변수별 계산 로직 설계 전체 변수 계산 로직 설계 | 강민혁 | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 100% | bar: 6월 29 to 7월 1
|  | 전,월세 관련 계산 로직 설계 | 실거래가 기준 단위, 지역별 평균가 계산 변수별 계산 로직 설계 전체 변수 계산 로직 설계 | 조선영 | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 100% | bar: 6월 29 to 7월 1
|  | 안전 시설 계산 로직 설계 | 경찰서, CCTV, 가로등, 비상벨 변수별 처리 로직 설계 전체 변수 계산 로직 설계 | 강민혁, 조선영 | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 100% | bar: 6월 29 to 7월 1
|  | 전체 계산 로직 설계 | 사용자 가중치 적용 및 종합 점수 계산 | 김채린 | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 100% | bar: 6월 29 to 7월 1
| 백엔드 | 좌표 변환 함수 설계 | 도로명, 지번, 좌표, 행정동 -> 행정동으로 | 강민혁 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 80% | bar: 6월 27 to 7월 2
|  | 히트맵 제공 기능 | 히트맵 구현 (랭킹별 색상표시) 히트맵 클릭 이벤트 구현 상세 지도 구현 상세 지도 마커 구현 | 강민혁 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 80% | bar: 6월 30 to 7월 1
|  | 지역 추천 기능 구현 |  | 김채린 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 100% | bar: 6월 30 to 7월 1
|  | DB 설계 | DB ERD 데이터 정의서 작성 | 김채린 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 100% | bar: 7월 2
| 프론트엔드 | 사용자 조건 선택 인터페이스 구현 |  | 강민혁 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 100% | bar: 6월 30 to 7월 1
|  | 지역 추천 인터페이스 구현 | 히트맵지도, 순위(top5), 설명 | 강민혁 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 100% | bar: 6월 30 to 7월 1
| 배포 및 테스트 | 예외 상황 대응 |  | 김채린, 이찬웅, 강민혁, 조선영 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 70% | bar: 6월 30 to 7월 1
|  | 입력값 테스트 | 가중치 슬라이더/체크박스가 점수 계산에 제대로 반영되는지 확인 마커 개수, 아이콘 색상, 툴팁 등이 정상인지 TOP5가 실제 점수 높은 순서인지 확인 | 김채린, 이찬웅, 강민혁, 조선영 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 70% | bar: 6월 30 to 7월 1
자료 제작 | 발표 및 자료 제작 | PPT 제작 |  | 김채린, 이찬웅, 강민혁, 조선영 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 100% | bar: 6월 30 to 7월 2
|  | 발표 |  | 김채린, 이찬웅, 강민혁, 조선영 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 100% | bar: 7월 2